## Sheet1
Etap	Zadanie	Start	Koniec
Projektowanie UI/UX	Projektowanie interfejsu użytkownika	2025-08-11
Projektowanie UI/UX	Tworzenie prototypów ekranów	2025-08-12
Projektowanie UI/UX	Testy użyteczności	2025-08-13
Projektowanie UI/UX	Finalizacja projektu graficznego	2025-08-14
Projektowanie UI/UX	Przygotowanie specyfikacji UI	2025-08-15
Projektowanie UI/UX	Weryfikacja z klientem	2025-08-16
Projektowanie UI/UX	Poprawki i akceptacja	2025-08-17
Implementacja modeli	Projektowanie bazy danych	2025-08-18
Implementacja modeli	Implementacja modelu użytkowników	2025-08-19
Implementacja modeli	Implementacja modeli zadań	2025-08-20
Implementacja modeli	Implementacja modeli projektów	2025-08-21
Implementacja modeli	Implementacja modeli etykiet	2025-08-22
Implementacja modeli	Implementacja modeli czasu pracy	2025-08-23
Implementacja modeli	Testy jednostkowe modeli	2025-08-24
Implementacja modeli	Integracja modeli z adminem	2025-08-25
Implementacja modeli	Optymalizacja zapytań	2025-08-26
Implementacja modeli	Testy wydajnościowe	2025-08-27
Implementacja modeli	Dokumentacja API	2025-08-28
Implementacja modeli	Review kodu	2025-08-29
Implementacja modeli	Poprawki	2025-08-30
Implementacja modeli	Finalizacja	2025-08-31
Integracja frontend/backend	Konfiguracja środowiska	2025-09-01
Integracja frontend/backend	Integracja widoku logowania	2025-09-02
Integracja frontend/backend	Integracja dashboardu	2025-09-03
Integracja frontend/backend	Integracja zarządzania zadaniami	2025-09-04
Integracja frontend/backend	Integracja kalendarza	2025-09-05
Integracja frontend/backend	Integracja timerów	2025-09-06
Integracja frontend/backend	Integracja statystyk	2025-09-07
Integracja frontend/backend	Testy integracyjne	2025-09-08
Integracja frontend/backend	Poprawki UI	2025-09-09
Integracja frontend/backend	Optymalizacja ładowania	2025-09-10
Integracja frontend/backend	Testy cross-browser	2025-09-11
Integracja frontend/backend	Testy responsywności	2025-09-12
Integracja frontend/backend	Finalizacja	2025-09-13
Integracja frontend/backend	Przygotowanie do wdrożenia	2025-09-14
Testy i walidacja	Testy jednostkowe	2025-09-15
Testy i walidacja	Testy integracyjne	2025-09-16
Testy i walidacja	Testy systemowe	2025-09-17
Testy i walidacja	Testy bezpieczeństwa	2025-09-18
Testy i walidacja	Testy wydajnościowe	2025-09-19
Testy i walidacja	Testy akceptacyjne	2025-09-20
Testy i walidacja	Poprawki po testach	2025-09-21
Wdrożenie	Konfiguracja środowiska	2025-09-22
Wdrożenie	Migracja danych	2025-09-23
Wdrożenie	Uruchomienie systemu	2025-09-24
Utrzymanie i rozwój	Monitorowanie	2025-09-25